软著申请 · 数据输入 · 商业计划书 团队任务分配 今晚 22:00 交初稿 · 10 月 27 日提交软著 V1.0 ¦ 前端冻结 ¦ 不做登录

任务书说明

本文件解决三件事：把软著材料推进到可提交，把用户数据输入流程定义到可执行，把商业计划书拆成可写章节。前端不改，不做上传页，不做登录。

今晚的交付定义 不是 60 页终稿，而是：三份可合并的 20 页软著章节、BP 提纲、可运行的输入校验、可提交的源页 PDF。明早合稿，10-27 提交软著。

当前状态

| 项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件功能 | 完成 | 8 个模块，pytest 89 passed |
| 主账 | 完成 | 法定物理轨 2,258.44 t；VSP 2,324.65 t |
| 软著源页 | 完成 | 前/后 30 页，每页 50 行，统一页眉 |
| 60 页手册 | 未完成 | 今晚三份 20 页初稿，明早合稿 |
| 权属文件 | 未确认 | 可能阻塞提交 |
| 数据输入 | 待补 | 当前 data/raw + pipeline，无上传页 |
| 商业计划书 | 未开始 | 曾广负责，今晚先交提纲 |
| 前端 | 冻结 | 不改 app/，不添加登录 |

团队分工总表

| 人 | 角色 | 今晚必须交 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周嬴鑫 | 软著 owner / 手册 1–20 / 终审 | 申请信息、权属、20 页 | 17:00 / 22:00 |
| 蒿韵丞 | 数据输入 / 手册 21–40 | 输入规范、Excel 模板、20 页 | 22:00 |
| 杨盛文 | CLI / 测试 / 源页 PDF / 手册 41–60 | import_data、测试、2 个 PDF、20 页 | 22:00 |
| 曾广 | 商业计划书 | BP 提纲 + 4 节初稿 | 22:00 |

01  今晚到提交：时间轴

所有时间均为 2026-10-25 / 10-26 / 10-27，超时未交视为阻塞，必须在群里说明缺什么、什么时候补。

| 时间 | 动作 | 负责人 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 17:00 | 确认权利人、开发方式、完成日期 | 周嬴鑫 | 三项信息定稿 |
| 10-25 22:00 | 软著初稿 + 模板 + 源页 PDF + BP 提纲 | 周 / 蒿 / 杨 / 曾 | 文件齐全、能打开 |
| 10-25 22:30 | 检查软著页数/行数/脱敏；BP 提纲过一遍 | 周嬴鑫 | 问题清单 |
| 10-26 09:00 | 60 页手册合稿 | 周嬴鑫 | 手册 v0.9 |
| 10-26 12:00 | 源页/手册 PDF 复核 | 杨盛文 / 周嬴鑫 | 页眉、页码、50/30 行 |
| 10-26 18:00 | 软著提交前复核 | 周嬴鑫 + 指导老师 | 签字/Go |
| 10-27 | 提交软著；BP 完整版 | 周嬴鑫 / 曾广 | 受理号 / BP v1.0 |

02  软著材料：今晚交什么

软著不是“写一份介绍”，而是申请表 + 源程序 + 文档 + 权属证明。今晚只交可合并的初稿，不交最终 PDF。

| 材料 | 要求 | 今晚状态 |
| --- | --- | --- |
| 申请表信息 | 名称/版本/权利人/开发方式/完成日期/发表状态 | 周嬴鑫填草稿 |
| 源代码 | 前 30 页 + 后 30 页，每页 ≥50 行 | 已有 txt，杨转 PDF |
| 用户手册 | 60 页，每页 ≥30 行，截图脱敏 | 三人各 20 页初稿 |
| 权属证明 | 合作/委托/职务作品协议或说明 | 周嬴鑫列清单 |
| 身份证明 | 个人/学校/公司证件 | 周嬴鑫收 |

名称与版本，三处必须一致 碳慧智算物流碳感知智能决策系统 V1.0 申请表 / 源页页眉 / 手册封面，一个字都不要改。

发表状态怎么写

当前 GitHub 仓库为 public，按“已发表”登记；首次发表日期按实际首次公开日（当前可核对到 2026-10-20）。不要填“未发表”。

03  周嬴鑫：软著 owner + 手册 1–20

角色

对软著结果负责：申请信息、权属、手册 1–20、60 页合稿、提交和补正。曾广不再参与软著材料。

今晚 17:00 前

确定权利人：个人 / 团队 / 学校 / 公司。

确定开发方式：独立 / 合作 / 委托 / 下达任务。

确定开发完成日期和首次发表日期。

今晚 22:00 前必交

docs/软著/申请信息.md 填完，四项不能写“待定”。

权属材料清单：谁签字、已拿到什么、缺什么。

申请表草稿：名称、版本、发表状态、开发方式、权利取得方式。

手册 1–20 页：封面、目录、概述、安装启动、8 个页面入口。

22:30：检查软著材料

收齐蒿/杨两份 20 页章节，检查文件名、页数、行数、脱敏、口径。

列出问题清单，第二天 09:00 前闭环。

10-26 09:00 合稿；10-27 提交

合成 60 页手册，逐页检查页眉、页码、每页 ≥30 行。

输出手册 v0.9 PDF，和源页 PDF 一起复核。

确认申请表、源页、手册三处名称/版本一致后提交。

04  蒿韵丞：数据输入 + 手册 21–40 页

角色

把“用户怎么把数据放进来”定义清楚，并保证预处理能校验、能报错、不覆盖旧结果。

今晚 22:00 前必交

docs/42_用户数据输入规范.md：文件放哪、Sheet、列、单位、示例、错误处理、隐私要求。

templates/数据输入模板.xlsx：订单、运单、车辆三张 Sheet，只放表头 + 1 行假数据。

手册 21–40 页初稿：数据输入、基准核算、诊断、方案、成本、台账。

数据合规处置建议：公开仓库 waybill/plate/invoice 怎么处理。

用户输入流程（V1.0，不改前端）

data/raw/附件1-订单与运单.xlsx data/raw/附件2-车辆信息.xlsx ↓ python -m tools.import_data --validate ↓ python -m src.pipeline ↓ python -m streamlit run app/app.py

输入契约：至少这些列

| 字段 | 含义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| waybill_number | 运单号 | 必填，订单/运单可关联 |
| vehicle_number | 车牌 | 必填，用于物理行程去重 |
| vehicle_type_name | 车型名称 | 必填，匹配车辆表 |
| 实际行驶里程（km） | 里程 | 数值，>0 |
| departure_time | 封车时间 | 可解析时间 |
| arrival_time | 解封车时间 | 不早于封车时间 |
| 发货/收货网点 | OD | 必填，用于线路分析 |

校验必须覆盖

文件可读、Sheet 可识别；缺列报“文件 / Sheet / 列名”。

运单号唯一性、订单↔运单 join 率、车型匹配率。

里程/重量/时间可解析；负时长、速度异常单独标记。

重复运单数、去重后物理行程数。

硬错误不覆盖 data/processed，不产生半成品。

错误提示示例

[FAIL] 附件1 / 运单数据：缺少列“实际行驶里程（km）” [FAIL] 第 128 行：arrival_time 早于 departure_time [WARN] 61 条速度 <1 km/h，将按 50 km/h 处理 [WARN] 7 个车型未在附件2匹配

05  杨盛文：CLI + 测试 + 源页 PDF + 手册 41–60 页

角色

把输入校验做成可执行命令，把软著源页做成可提交 PDF，把手册技术章节写出来。不改 app/。

今晚 22:00 前必交

tools/import_data.py：--validate、--input、--report；退出码 0/2/1。

tests/test_input_contract.py：正常、缺列、时间倒挂、重复运单、未知车型。

源代码_前30页.txt / 后30页.txt → A4 PDF，每页 50 行。

手册 41–60 页初稿：路线、测算、TCO、技术架构、FAQ。

CLI 约定

python -m tools.import_data --validate python -m tools.import_data --input data/raw --report data/processed/input_report.json # 退出码 0 = 通过 2 = 输入错误（缺列/坏时间/关联率低） 1 = 系统错误（读文件失败/依赖异常）

源页 PDF 要求

前 30 页 + 后 30 页，各连续；每页 ≥50 行。

页眉：碳慧智算物流碳感知智能决策系统 V1.0    第 XXX 页。

等宽字体、A4、黑白；不要 GitHub/VSCode 界面、侧边栏、终端。

不放第三方库源码、密钥、真实数据。

验收命令

pytest -q tests/test_input_contract.py pytest -q

06  曾广：商业计划书（不再做软著）

角色

从软著材料中完全退出，负责商业计划书：市场、产品、商业模式、财务、竞争与风险。

今晚 22:00 前必交

BP 一页提纲：执行摘要、痛点、产品、市场、商业模式、财务、团队、风险。

四节初稿：执行摘要 / 市场与痛点 / 产品与技术 / 商业模式。

财务假设清单：客单价、成本、毛利率、回本周期、敏感性变量。

10-27 18:00 前：BP v1.0

补齐竞争分析、Go-to-market、财务预测、融资/团队、风险。

数字与主账/VSP/方案口径一致；HYC 只能写外部对照。

不写未经验证的客户、收入、订单；不把演示数据写成商业实绩。

验收

10–15 页，能直接用于答辩/申报。

每个财务数字有假设、有来源、能对回模型。

不出现“已签约客户/已实现收入”等未证实表述。

BP 结构（10–15 页）

| 章节 | 必须回答 | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 执行摘要 | 一句话价值、目标客户、差异 | 1 |
| 市场与痛点 | 谁痛、市场多大、为什么现在 | 2 |
| 产品与技术 | 8 模块、物理主账、VSP 边界 | 3 |
| 商业模式 | 谁付费、客单价、毛利、渠道 | 2 |
| 竞争分析 | 替代方案、壁垒、不夸大 | 1 |
| 财务预测 | 3 年收入/成本/回本/敏感性 | 2 |
| 团队与融资 | 缺什么资源、怎么补 | 1 |
| 风险 | 数据合规、技术、政策 | 1 |

07  验收清单：今晚必须全绿

| 项 | 负责人 | 验收标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请信息 | 周嬴鑫 | 四项无“待定” | □ |
| 权属清单 | 周嬴鑫 | 缺什么、谁签、何时到 | □ |
| 手册 1–20 | 周嬴鑫 | ≥20 页，每页 ≥30 行 | □ |
| 手册 21–40 | 蒿韵丞 | ≥20 页，数据输入章节完整 | □ |
| 手册 41–60 | 杨盛文 | ≥20 页，技术章节完整 | □ |
| BP 提纲 | 曾广 | 八节结构 + 四节初稿 | □ |
| BP v1.0 | 曾广 | 10–15 页，财务可对账 | □ |
| 输入规范 | 蒿韵丞 | 文件/列/错误/隐私齐全 | □ |
| Excel 模板 | 蒿韵丞 | 三张 Sheet，无真实数据 | □ |
| import_data | 杨盛文 | --validate 可运行 | □ |
| 输入测试 | 杨盛文 | 5 类用例通过 | □ |
| 源页 PDF | 杨盛文 | 30+30 页，50 行/页 | □ |
| 数据合规方案 | 周 + 蒿 | 私有/清历史/演示仓库 | □ |

08  边界：今晚不做

不改前端，不做上传页，不做登录界面。

不把“SaaS/多用户平台/在线注册”写进 V1.0 手册。

不提交真实运单、车牌、发票、客户数据。

不用 GitHub 或 VSCode 截图代替源程序 PDF。

不把 HYC 2,338.93 t 写成我们的 VSP。

不为等上线推迟软著。