一个月任务卡（看这一页就够）

目标：11 月 15 日前做出一个能现场演示的系统，参加挑战杯主体赛（发明制作类）。

一句话：给它运单数据，它告诉你该派什么车、多花多少钱、碳账怎么记。

一、WHERE：谁只改哪个文件

| 人 | 只改这些文件 | 一句话任务 |
| --- | --- | --- |
| 周嬴鑫 | src/pipeline.py；app/app.py、app/components/、app/pages/1_、2_ | 把四步串成一条命令，做首页和第 1、2 页 |
| 蒿韵丞 | src/preprocess.py | 三张原始表 → 一张干净的宽表 |
| 曾广 | src/evaluator.py | 算热点、算方案、算钱 |
| 杨盛文 | src/optimizer.py；app/pages/3_、4_、5_ | 算碳 + 做第 3、4、5 页 + 打包 |

规矩：只改自己那一列的文件。 要改别人的，先在群里说一句。

二、WHEN：什么时候交

| 时间 | 交什么 | 谁验收 |
| --- | --- | --- |
| 10/24 周六 | 字段定死：宽表有哪些列、结果表有哪些列 | 周主持，全员 |
| 10/28 周三 | 真宽表跑出来（33,214 段） | 周 |
| 11/01 周日 | 数字对上（见"对拍"） | 全员 |
| 11/07–08 | 一条命令跑完 + 五个网页能点 | 全员 |
| 11/15 周日 | 断网双击能打开；文档齐 | 周 |

节奏：W1 定字段，W2 跑真数据，W3 做页面，W4 只测试、不开发。

三、WHY：为什么这么做（三句）

1.  别人交一份报告，我们交一台机器——评委现场改一行数据，它会自己报警。

2.  业务代码只放 4 个文件，出问题只查 3 个地方。

3.  网页只读结果表、不重新算，答辩现场不会卡。

四、WHAT：每人做完的样子

| 人 | 做完以后，跑这条命令应该看到 |
| --- | --- |
| 蒿 | python -m src.preprocess → 33,214 / 4,690,435.81 / 49.57 / 4,502.04 |
| 杨 | python -m src.optimizer → 14.67 / 16.53 / 12.68% |
| 曾 | python -m src.evaluator → 4,809 万 / 77.4% / 9.6 年 |
| 周 | python -m src.pipeline 全绿；streamlit run app/app.py 五个页面能点 |

这几个数是上一场比赛算出来的，新代码必须一模一样。对不上就是错。

五、HOW：五条干活规矩

1.  先用假数据动手。三个人都先拿仓库里那 3 行样例数据写代码，真数据到了只改路径，不返工。

2.  只改自己的文件，改前先 pull。

3.  数字只有一个地方定义（optimizer.py 顶上的常量）。要改，写清"原来多少、改成多少、为什么"。

4.  每天群里 5 分钟：昨天做了啥、今天做啥、卡在哪。

5.  卡住超过半天，立刻说，别自己憋。

六、三个词先说清楚

▪  宽表：三张表合成的一张总表，一行 = 一段运输。

▪  对拍：新代码算出来的数，和老文件对一下，一样才算对。

▪  闸门：程序跑完自动检查那几个数，不对就停下报错。

七、第一周（10/19–10/25）每天干什么

| 谁 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 | 开会、开权限 | 串流程骨架 | 首页框架 | 标记组件 | 第 1 页 | 主持定字段会 |
| 蒿 | 数据放到位 | 读三张表 | 清洗 | 关联 | 标脏数据 | 交字段清单 |
| 曾 | 文献著录 | 热点框架 | 方案框架 | 成本框架 | 同线差异 | 交口径清单 |
| 杨 | 录因子表 | 插值函数 | 双轨框架 | 算碳 | 汇总 | 交口径清单 |

八、第一天（10/19 周一）就做的三件事

1.  蒿：把附件和五个 Excel 放进 data/raw、data/reference——不做这一步，全组空转。

2.  杨：把文献表 8 抄进 optimizer.py。

3.  周：发 GitHub 邀请，开会 30 分钟过这张卡。

详细版见《主体赛施工蓝图 v3.0》。这张卡说不清的，去那里查；两张说冲突，以蓝图为准。