主体赛施工蓝图

科技发明制作类

物流企业碳感知智能决策系统

| 项目 | 物流企业碳感知智能决策系统 |
| --- | --- |
| 赛道 | 2027 第二十届“挑战杯”主体赛 · 科技发明制作（A 类） |
| 版本 | v3.0 |
| 编制 | 周嬴鑫（项目负责人） |
| 日期 | 2026 年 10 月 18 日 |
| 冲刺窗口 | 2026-10-19（周一）→ 2026-11-15（周日） |
| 节奏 | 3 周冲刺 + 1 周留白 ｜ 硬性冻结线 2026-11-15 |

先保证对，再追求快；先立契约，再谈效率。

目　　录

全文 13 章 ｜ 按标题导航，页码见页脚

| 0. 本版变更摘要（v2 → v3） | v2 → v3 改了什么、为什么改：赛道 / 产品逻辑 / FLAG / 双轨 / λ / 排期 |
| --- | --- |
| 1. 业务逻辑全景 | 一句话定位、五问五页、决策闭环、三条实证依据、五档口径红线 |
| 2. 工程师建议的采纳与修正 | 工程师建议的采纳 8 条、修正 2 条、数据体检结果与三类 FLAG |
| 3. 文件结构（定稿） | 目录树（带负责人）+ 四个核心文件的 P/O/E/G 模块 + app 与 docs |
| 4. 责任矩阵 | 文件级 O/R/C、模块级分工图、跨文件接口交付表 |
| 5. 并行还是串行 | 四条并行线、三个强制串行节点、依赖图、mock 先行规则 |
| 6. 四周排期 | 四周总表 + W1 日级表 + C1–C4 检查点 + 留白周规则 |
| 7. 验收判据（数字速查） | 七层判据：数据 / 引擎 / 分析 / 财务 / 台账 / 前端 / 交付 |
| 8. 风险与降级序列 | 七类风险、三档降级序列、四条不可砍 |
| 9. 协作纪律 | 六个协作规则：主笔 / 口径签字 / PR / 站会 / 冻结 |
| 10. 第一天（10/19 周一）就要做的五件事 | 开工清单：谁在第一天做什么 |
| 附录 A · 文件-模块-负责人速查 | 一表查人：文件 → 模块 → 负责人 → 复核 |
| 附录 B · 术语表 | 双轨 / 带宽 / λ / FLAG / 闸门 / E₀ |

项目：物流企业碳感知智能决策系统 ｜ 赛道：2027 第二十届"挑战杯"主体赛 · 科技发明制作（A 类）

依托：数字书院商科拔尖创新人才培养专项支持项目（学生类）

版本：v3.0 ｜ 2026-10-18 ｜ 编制：周嬴鑫（PM）

冲刺窗口：2026-10-19（周一）→ 2026-11-15（周日）= 4 周（3 周冲刺 + 1 周留白）

硬性冻结线：2026-11-15

架构基线：四文件扁平流水线 + 只读前端 + 三段式标记（FLAG）

本图与 16 号的关系：16 号《项目施工蓝图 v1.0》是"京采命题·揭榜挂帅"的排期图，作为上一场比赛的归档保留，不再作为执行依据。自本图发布起，排期以本图为准。

三份配套文档：本图 = 执行总纲（结构 / 分工 / 排期）；03 号 = 结构细节；06 号 = 权限细节。三者冲突时，结构与分工以本图 §3–§4 为准，权限流程仍按 06 号。

# 0. 本版变更摘要（v2 → v3）

| # | 变更 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赛道锚点：揭榜挂帅 → 主体赛·发明制作 A 类 | 交付物从"一份方案"变成"一台可演示、可验证的装置" |
| 2 | 产品逻辑：展示链 → 决策闭环 | 从"算出来给你看"变成"这条线该派什么车、差多少钱、怎么入账" |
| 3 | 新增 FLAG 三段式标记（dup / anomaly / basis） | 真实数据不是"缺"而是"重"和"歧义"，必须标记而非删除 |
| 4 | 新增 双轨计量引擎（法定轨 / 物理轨）+ 偏差分解 | 这是发明点本体，也是与前作切割的证据 |
| 5 | 权重滑块 → λ 内部碳价（单一旋钮） | 三变量宏观同向（r=0.96/0.75），配权重代数上退化 |
| 6 | 取消 src/utils/、tests/、scripts/、config/*.yaml | 文件越少，找 Bug 越快；零新增依赖 |
| 7 | 排期：4 周（3 冲刺 + 1 留白） | 满足"一个月之内 + 留一周空余" |

# 1. 业务逻辑全景

## 1.1 一句话

给它一笔运单，它告诉你这条线该派什么车、多花或少花多少钱、碳账怎么记；给它一批运单，它告诉你你自己的碳数字误差有多大、误差从哪来。

## 1.2 五个问题 = 五个页面

| 页 | 回答谁的什么问题 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 这是什么 + 全局参数（λ、口径开关） | 项目摘要 + 实时参数 |
| 1 基准核算 | 现在排多少、跑多远、数据多脏 | E₀ + 里程 + 三类 FLAG 统计 |
| 2 高排放诊断 | 空间在哪：四维热点 + 同线带宽 | 1.50× 中位差的路线清单 |
| 3 替代方案 | 这条线该派什么车、运营跑不跑通 | 配车方案 + 约束校验 |
| 4 成本效益 | 多花多少钱、λ 一变推荐换不换 | 成本构成 + Pareto |
| 5 碳会计台账 | 怎么记、怎么披露 | 台账六字段 + 附注六要素 |

## 1.3 决策闭环（不是展示链）

① 计量（双轨）→ ② 诊断（同线带宽）→ ③ 决策（配车 + λ）→ ④ 成本效益 → ⑤ 碳账入账 → ⑥ 校准回流（回到 ①）

上一版是单向的"算—看—换—算钱—记账"；本版是闭环，回流的那根箭头就是上一场录音里"他们给我们数据"那句话。

## 1.4 三条实证依据（2026-10-18 用 33,214 段实算）

| 发现 | 数值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 里程↔碳、时长↔碳 高度同向 | r = 0.961 / 0.750 | 证明"宏观配权重"退化——砍掉权重滑块的理论依据 |
| 同一 OD 内 速度↔碳强度 几乎无关 | 232 组，中位 r = −0.004，仅 24% 组 r<−0.3 | 证明"段级才出现决策空间"——段级计量的正当性 |
| 同一 OD 换车型，碳强度差 | 中位 1.50×，P90 2.08×，最大 4.01× | 证明"试线试不出、换车才值钱"——产品价值的落点 |
| 310 个可比较 OD 对覆盖率 | 碳排 83.8% / 里程 74.7% | 证明不是边角样本 |
| 同线换最低碳车型的上界 | −29.8%（该块）/ 占 E₀ 的 25.0% | 须标注"未约束运力"，是结构性带宽而非可减排量 |

## 1.5 口径红线（对拍即生命线）

| 指标 | 期望值 | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 运单行 → 独立路段 | 36,329 → 33,214（去重 3,115） | 精确 |
| 总里程 | 4,690,435.81 km | 精确 |
| 速度有效样本 / 均速 | 33,213 / 49.57 km/h | ±0.01 |
| 基准碳排 E₀ | 4,502,042.41 kg | 精确 |
| 30 t 排放率（VSP=2） | 14.67 g/s | ±0.01 |
| VSP=3 平行校验 | 16.53 g/s（偏差 12.68%） | ±0.01 |
| 三口径带宽 | 4,313 / 4,502 / 4,922 t（−4.2% ~ +9.3%） | 各口径可复现 |
| 主方案 | 77.4% / 3,483 t / 117 辆 / 4,809 万 / 9.6 年 | 可复现 |

注意：v2 的对拍表只有输入侧指标，一个业务结论都没有。本版把 E₀、三口径带宽、方案三数全部纳入闸门——否则"一键复算全绿"是假绿。

# 2. 工程师建议的采纳与修正

## 2.1 采纳（8 条，逐条落到文件）

| # | 建议 | 落地方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务逻辑收成 3 个文件 | optimizer / evaluator / pipeline + 数据层 preprocess，共 4 个 |
| 2 | 跟"车怎么跑"有关的全在 optimizer | §3.2 O1–O7 |
| 3 | 跟"算碳算钱"有关的全在 evaluator | §3.2 E1–E6 |
| 4 | 报表（台账/披露）放 pipeline | §3.2 G3–G4 |
| 5 | 提前算好存 parquet，前端只读 | data/processed/ 三表 + app/services.py 只读 |
| 6 | 前端绝不调核心算法 | 页面内零业务计算（允许 sum/count/分组） |
| 7 | 脏数据不抛 Exception | 全部 try/except + 兜底值 + FLAG，见 §2.3 |
| 8 | 前端给标记行加黄框 | app/components/flags.py 统一渲染 |

## 2.2 修正（2 条，需 PM 拍板并写入 08 号）

修正一：算碳因子不放在数据层，留在 optimizer。

工程师建议"清洗、匹配、算碳因子全在 preprocess"。不采纳这一句：因子是口径不是数据——它会随文献更新、随国标采标变（ISO 14083 正在采标）。放数据层，改一个因子要重跑清洗；放 optimizer，改因子只重算碳排，宽表不动，对拍立刻告诉你漂了多少。

修正二：FLAG 不是"填补缺失值"，而是"标记重复/异常/口径换算"。

见 §2.3——你们的数据缺得少、重得多。

## 2.3 数据体检结果（2026-10-18 实测，决定 FLAG 设计）

| 检查项 | 实测 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 车型：运单 68 种 vs 附件2 登记 75 条 | 未匹配 0 种 | 不会 KeyError |
| 里程缺失 / 时间为空 | 0 / 0 | 不会 NaN 崩 |
| 订单号带 -1-1- 后缀 | 12,095 / 12,098（3 条不带） | [:-5] 切片会切错这 3 条 |
| 运单号带 -1-1- 后缀 | 0 条 | 两表口径相反，必须分别处理 |
| 解封早于封车（负时长） | 1 条 | 算出负速度 |
| 速度 > 100 km/h | 1,298 条（3.9%） | 标记不删 |
| 运单 36,329 → 独立路段 33,214 | 去重 3,115 行（8.6%） | 最大的雷：不去重则 E₀ 高估约 9.4%，且不报错 |

三类 FLAG（宽表固定三列，取值 0/1 + 原因字符串）

| 列名 | 触发 | 前端呈现 | 是否保留 |
| --- | --- | --- | --- |
| flag_dup | 同 运单+车牌+里程+起点+终点 | 灰底 + "已去重 3,115 行" | 剔除（另存口径统计） |
| flag_anomaly | 速度 >100 或 <1、时长 ≤0、里程为 0 | 黄框 "时间戳异常" | 保留不删（删了改总里程口径，对拍必挂） |
| flag_basis | 附件2 载重为"载质量/总质量/准牵引"三类 | 黄框 "载重按总质量换算" | 保留 + 显示原值与换算值 |

# 3. 文件结构（定稿）

## 3.1 目录树与负责人

| 路径 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| README.md | 周 | 门面：定位 / 启动 / 口径 / 分工 |
| requirements.txt | 周 | 只有 PM 能改（streamlit / pandas / pyarrow / openpyxl） |
| .gitignore | 周 | 原始数据忽略 + 三结果表白名单 + wheels/ |
| 启动.bat | 杨 | 断网双击（W3 出初版） |
| src/preprocess.py | 蒿 | 三表 → 宽表（数据准备唯一入口） |
| src/optimizer.py | 杨 | 宽表 → 段级碳排（因子 / 双轨 / 基准 / 约束） |
| src/evaluator.py | 曾 | 碳排 → 分析与财务（热点 / 带宽 / 方案 / 成本） |
| src/pipeline.py | 周 | 调度 + 闸门 + 台账 / 披露报表段 |
| app/app.py | 周 | 首页 + 全局参数（λ / 口径开关） |
| app/services.py | 周 | 只读 parquet + st.cache_data |
| app/components/layout.py | 周 | 版式 / 页头 / 指标卡 |
| app/components/charts.py | 周 | 图表封装（统一 Streamlit 原生） |
| app/components/flags.py | 周 | FLAG 渲染（黄框 / 灰底 / 图例） |
| app/pages/1_基准核算.py | 周 | 页面 1 |
| app/pages/2_高排放诊断.py | 周 | 页面 2 |
| app/pages/3_替代方案.py | 杨 | 页面 3 |
| app/pages/4_成本效益.py | 杨 | 页面 4 |
| app/pages/5_碳会计台账.py | 杨 | 页面 5（含制度对标栏） |
| app/assets/ | 杨 | 静态资源（预留） |
| data/raw/ | 蒿 | ❌ 不入库 · 附件1 / 附件2 |
| data/reference/ | 蒿 | ❌ 不入库 · 五份既有计算文件（对拍基准） |
| data/processed/ | — | ✅ 入库 · wide_data / baseline_carbon / final_report |
| config/README.md | 周 | 参数说明（真值在 optimizer 常量 + 08 号） |
| outputs/ | 杨 / 曾 | ❌ 不入库 · figures / tables |
| docs/ | 周 | 见 §3.5 |
| wheels/ | 杨 | ❌ 不入库 · 离线安装包 |

取消清单（对比 v2）：src/utils/、tests/、scripts/、data/interim/、db/、config/*.yaml、future/、Dockerfile。

保留但明确不入库：wheels/、outputs/、data/raw/、data/reference/。

## 3.2 四个核心文件的内部结构（这是分工的最小单元）

下表的"编号"就是任务编号，PR 标题直接写 feat(P4): 三类FLAG标记。

### src/preprocess.py — Owner 蒿韵丞 ｜ Reviewer 周嬴鑫

| 编号 | 模块 | 内容 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 常量与 FLAG 定义 | 路径、去重键、FLAG 列名常量 | 常量集中，无散落魔法值 |
| P1 | 读取层 | 三表按名读（显式读隐藏 Sheet1） | 12,098 / 36,329 / 16,413 / 75 |
| P2 | 清洗层 | -1-1- 后缀（正则，不用切片）、去重、时间解析 | 去重后 33,214 |
| P3 | 关联层 | 订单↔桥接↔运单、车型→载重（mass_basis 逐车型） | 关联率 ≥99.9%，未匹配清单为空 |
| P4 | 标记层 | flag_dup / flag_anomaly / flag_basis 三列 | 三类计数与体检值一致 |
| P5 | 宽表输出 | 字段冻结 + 质量报告 + 闸门①打印 | 33,214 / 4,690,435.81 / 49.57 / E₀ 4,502.04 |
| P6 | 自测入口 | python -m src.preprocess | 单跑出全绿报告 |

### src/optimizer.py — Owner 杨盛文 ｜ Reviewer 周（口径）+ 蒿（对拍）

| 编号 | 模块 | 内容 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | 因子表 FACTOR_MAP | 文献[1] 表8 录入 + 版本注记 + 来源注释 | 数值零错，每条带出处 |
| O2 | 载重→档位→ER | 匹配档位 + 线性内插 | 手写样本自测：30 t → 14.67 |
| O3 | 双轨引擎 | legal_factor() 常因子 / physical_factor() VSP 函数 | 两轨并行出数 |
| O4 | 段级碳排 + 偏差分解 | 每段 kg + 偏差分量（速度/载重口径） | 三口径带宽 −4.2%~+9.3% 可复现 |
| O5 | baseline 汇总 | E₀、四维占比、月份分布 | E₀ 4,502,042.41 kg |
| O6 | 运营约束 C1–C5 | 续航衰减 / 14h 窗口 / 运力匹配 / 补能 / 冬季 | 逐条有结论，不通过有原因 |
| O7 | 自测入口 | python -m src.optimizer 打印对拍表 | 14.67 / 16.53 / 12.68% |

### src/evaluator.py — Owner 曾广 ｜ Reviewer 周（终审）+ 蒿（成本核对）

| 编号 | 模块 | 内容 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 四维热点 | 车型 / 里程段 / 线路 / 月份 | 与 4.4 第四章一致 |
| E2 | 同线带宽 | 同 OD 多车型差异（中位 1.50×） | 输出路线清单 + 覆盖率 83.8% |
| E3 | 替代方案 | 电动 / 氢能 / 组合（117 辆口径） | 三方案可比 |
| E4 | 成本效益 | 购置净+能耗+维护+补贴；双口径（赛题 / λ） | 构成对账 Σ=总（4,809 万 / 77.4% / 9.6 年） |
| E5 | 达标边界与敏感性 | 补能（9.8% 一票否决）/ 氢源（灰氢 ≤4.4%）/ 外协 | 三阈值可复现 |
| E6 | 自测入口 | python -m src.evaluator 打印对账 | 构成表逐项有依据 |

### src/pipeline.py — Owner 周嬴鑫 ｜ Reviewer 蒿（台账口径）+ 曾（财务表述）

| 编号 | 模块 | 内容 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 调度器 | 三段顺序调用，失败报段名 | 任一失败可定位到编号 |
| G2 | 闸门 | 输入六项 + E₀ + 三口径带宽 + 方案三数 | 超差即中断，退出码 ≠ 0 |
| G3 | 台账六字段 | 核算日期/边界/排放量/配额缺口/履约成本/附注 | 六字段齐全 |
| G4 | 披露六要素 | 边界/因子来源/假设/数据期/年化 3.0417/局限 | 六要素命中 |
| G5 | 一键入口 | python -m src.pipeline | 全绿，耗时打印 |

## 3.3 app 内部结构

| 编号 | 文件 | 负责人 | 内容 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | services.py | 周 | 只读 data/processed/*.parquet + 缓存 | app 内无算法调用 |
| A1 | components/* | 周 | layout / charts / flags | flags 支持三色标记 + 图例 |
| A2 | 首页 + 1–2 页 | 周 | 首页、基准核算、高排放诊断 | 随结果表刷新，无硬编码 |
| A3 | 3–5 页 | 杨 | 替代方案、成本效益、碳会计台账 | 含制度对标栏；λ 滑块可动 |
| A4 | 离线打包 | 杨 | 启动.bat + wheels/ + 静态兜底 | 陌生电脑断网双击开五页 |

## 3.4 数据与文档

| 编号 | 事项 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 附件1/2 + 五份计算文件入 data/raw、data/reference | 蒿 | W1 周一 |
| D1 | docs/07_数据字典（宽表 + 三表列级） | 蒿 | W1 初版 → C1 冻结 |
| D2 | docs/08_口径与假设清单（排放节杨 / 成本节曾） | 杨 + 曾 | C1 冻结 |
| D3 | docs/15_碳会计模块_v2（六字段/六要素规格） | 周 | W2 |
| D4 | docs/09_答辩演示脚本 | 蒿 | W3–W4 |
| D5 | docs/10_商业计划书 + docs/11_文献与引用 | 曾 | W3 起 |
| D6 | docs/18_实证结果_同线带宽（1.50×/r≈0/25% 上界） | 周 | W1 |
| D7 | docs/17_主体赛施工蓝图_v3（本文） | 周 | ✅ 已完成 |

## 3.5 docs 目录最终清单

| 文档 | 负责 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 03_项目文件结构规范.md | 周 | 保留（v2 有效） |
| 06_任务权限分配与责任矩阵.md | 周 | 保留（权限流程有效） |
| 07_数据字典.md | 蒿 | ⬜ |
| 08_口径与假设清单.md | 杨 + 曾 | ⬜ |
| 09_答辩演示脚本.md | 蒿 | ⬜ |
| 10_商业计划书.md | 曾 | ⬜ |
| 11_文献与引用.md | 曾 | ⬜ |
| 14_项目实施计划书_v2.md | 周 | 归档 |
| 15_碳会计模块_v2.md | 周 | ⬜ |
| 16_项目施工蓝图.md | 周 | 归档（京采排期） |
| 17_主体赛施工蓝图_v3.md | 周 | ✅ 本文 |
| 18_实证结果_同线带宽.md | 周 | ⬜ |

# 4. 责任矩阵

## 4.1 文件级（O 主笔 / R 复核 / C 协作 / N 只读）

| 文件 | 周 | 蒿 | 曾 | 杨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| README.md requirements .gitignore | O | C | C | C |
| src/preprocess.py | R | O | C | C |
| src/optimizer.py | R（口径） | R（对拍） | C | O |
| src/evaluator.py | R（终审） | R（成本） | O | C |
| src/pipeline.py | O | R（台账） | R（财务表述） | C |
| app/services components app.py 1–2 页 | O | C | C | R |
| app/pages/3–5 | R | R（台账） | R（方案） | O |
| 启动.bat wheels/ | R | N | N | O |
| data/raw reference processed | N | O | N | N |
| docs/07 09 | R | O | C | C |
| docs/08 | R | C | O（成本） | O（排放） |
| docs/10 11 | R | R（核数） | O | N |
| docs/17 18 03 06 14 16 | O | C | C | C |

## 4.2 模块级分工图（一张图看完谁干什么）

| 成员 | 负责模块链（按顺序） | 时间窗 |
| --- | --- | --- |
| 蒿韵丞 DA（关键路径） | P0 常量 → P1 读取 → P2 清洗 → P3 关联 → P4 FLAG → P5 宽表 → P6 自测 | W1 全程；10/28 宽表落盘 |
| 杨盛文 FE（引擎 + 决策页） | O1 因子表 → O2 内插 → O3 双轨 → O4 段级碳排 → O5 baseline → O6 约束；A3 三页；A4 打包 | W1 起（mock 可先跑）；11/01 对拍 |
| 曾广 FM（分析与财务） | E1 四维 → E2 同线带宽 → E3 方案 → E4 成本 → E5 边界；D2 成本节；D5 文档 | W1 框架（mock）；W2 真数据 |
| 周嬴鑫 PM（调度 + 框架 + 账） | G1 调度 → G2 闸门 → G3 台账 → G4 披露；A0 / A1 框架 → A2 1–2 页 | W1–W3；11/07–08 联调 |

## 4.3 跨文件接口交付（谁给谁什么，什么时候）

| 交付物 | 供方 | 需方 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽表字段契约（含三类 FLAG） | 蒿 | 杨、曾、周 | C1 10/24 |
| 结果表字段契约（三表列级） | 周（汇总） | 周、杨 | C1 10/24 |
| 口径清单（E₀/因子/成本） | 杨 + 曾 | 全员 | C1 10/24 |
| λ 参数定义（默认值/可调范围/口径说明） | 曾 | 周、杨 | C1 10/24 |
| 运营约束 C1–C5 规则文本 | 周 | 杨 | 10/24 |
| 台账六字段 + 附注六要素口径 | 蒿 | 周 | W2 末 |
| 披露附注财务表述复核 | 曾 | 周 | W3 中 |
| 文献[1] 完整著录 | 曾 | 杨 | 10/21 |
| 页面接口（读表函数 + 组件签名） | 周 | 杨 | W1 末 |

# 5. 并行还是串行

## 5.1 四条线并行，第一天就同时开工

| 线 | 主责 | W1 第一天就能做的（不等任何人） |
| --- | --- | --- |
| 数据 | 蒿 | 附件入 data/raw、读取层 P1 |
| 引擎 | 杨 | O1 因子表录入（不依赖任何人） |
| 分析财务 | 曾 | 文献著录、成本参数表、E1/E4 框架（mock） |
| 调度与前端 | 周 | G1 调度器、A0/A1 框架接口 |

## 5.2 但有 3 个强制串行节点

| 节点 | 时间 | 卡的是什么 | 不通过会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 契约冻结 | 10/24（C1） | 宽表字段 / 结果表字段 / 口径清单 / FLAG 定义 / λ | 下游全部返工 |
| ② 真宽表落盘 | 10/28（W2 中） | 蒿的 P5 | 曾、杨、周只能继续用 mock |
| ③ 对拍全绿 | 11/01（C2） | 数据四项 + 引擎两项 | 不许开始集成（G3/台账） |

关键路径 = 蒿韵丞的 `preprocess.py`。它不冻结，下游全部等待；任何延期当天上报 PM。

## 5.3 依赖图

| 时间 | 节点 | 依赖 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/24 | C1 契约冻结 | — | 宽表字段 / 结果表列级 / 口径清单 / λ 定义 |
| 10/28 | 真宽表落盘 | C1 | wide_data.parquet（33,214 段） |
| 10/30 | 数据四项全绿 | 宽表 | 33,214 / 4,690,435.81 / 33,213 / E₀ 4,502.04 t |
| 11/01 | C2 对拍全绿 | 宽表 + O4 / O5 | 七项闸门全绿 |
| 11/07–08 | C3 集成全通 | C2 + G3 + A3 | 一键复算 + 五页可交互 |
| 11/15 | C4 冻结交付 | C3 | 断网可开 + 文档齐 + 排练 ≥2 遍 |

## 5.4 并行秘诀：mock 先行，真数据只换源不返工

▪  杨用仓库里已有的 3 行 wide_data.parquet 开发引擎；真宽表一到，只改读表路径；

▪  曾用 mock 碳排搭分析框架；真 baseline_carbon 一到，只换输入；

▪  周/杨用已入库的 3 行 final_report.parquet 搭页面；

▪  唯一不能 mock 的是：宽表字段名、结果表列名——所以 C1 必须冻结。

# 6. 四周排期

## 6.1 总表

| 周次 | 日期 | 主题 | 周嬴鑫 PM | 蒿韵丞 DA | 曾广 FM | 杨盛文 FE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 10/19–10/25 | 契约冻结周 | 全员会 + 本图发布；G1 调度；A0/A1 框架；C1 主持 | D0 数据落地；P1 读取 → P2 清洗；P3 关联主攻 | 文献著录；成本参数；E1/E2 框架(mock) | O1 因子表 → O2 内插；O3 骨架 |
| W2 | 10/26–11/01 | 真数据贯通周 | G2 闸门全绿；G3 台账启动；A2 开发 | P4 FLAG → P5 宽表（10/28） → P6 自测；10/30 四项全绿 → C2 | E1–E4 接真数据；E2 同线带宽 | O4/O5 真数据 → 11/01 14.67；O6 约束；A3 骨架 |
| W3 | 11/02–11/08 | 收尾成型周 | G3 台账 + G4 披露；集成联调；A2 收尾；C3 | D1 数据字典定稿；台账口径锁定；支持联调 | E4 对账（4,809/77.4%/9.6）+ E5 边界；D2/D5 | A3 五页接线；O6 收尾；启动.bat 初版 |
| W4 | 11/09–11/15 | 留白缓冲周 | 断网实测（陌生电脑）；README 定稿；演示排练 ≥2 遍 | D4 答辩脚本；主讲排练 | D5 商业计划书；PPT 财务节 | wheels 打包；性能兜底；技术兜底演练 |

## 6.2 W1 日级表（最关键的一周）

| 日 | 周 | 蒿 | 曾 | 杨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 10/19 | 全员会 30 分钟过本图；发 GitHub 邀请；建 CODEOWNERS | D0 五份计算文件 + 附件落地；起 P1 | 文献[1] 著录；成本参数（补贴/能耗/维护） | O1 因子表录入（不依赖任何人） |
| 二 10/20 | G1 调度器壳 | P1 读取层（含隐藏 sheet） | E1 四维热点框架（mock） | O2 内插函数 + 手写自测 |
| 三 10/21 | A0 services + A1 layout | P2 清洗层（-1-1- + 去重） | E3 替代方案框架（mock） | O3 双轨引擎草 |
| 四 10/22 | A1 flags 组件（三色） | P3 关联层主攻 | E4 成本效益框架（mock） | O4 段级碳排（mock 数据） |
| 五 10/23 | A2 首页 + 第 1 页 | P4 三类 FLAG | E2 同线带宽（先用手算样例） | O5 baseline（mock） |
| 六 10/24 | 主持 C1 契约冻结会（1.5 h） | 提交宽表字段清单 | 提交口径清单（成本节） | 提交口径清单（排放节）+ λ 提案 |
| 日 10/25 | 汇总 C1 纪要，冻结进 docs/07、docs/08 | 缓冲 / 补课 | 缓冲 / 补课 | 缓冲 / 补课 |

## 6.3 检查点（全部满足才算过）

| 检查点 | 日期 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| C1 契约冻结 | 10/24 | ①宽表字段（含三类 FLAG）②结果表三表列级 ③口径清单 ④λ 定义——四件冻结并全员确认 |
| C2 对拍全绿 | 11/01 | 33,214 / 4,690,435.81 / 33,213 / 49.57 / E₀ 4,502.04 t / 14.67 / 12.68%——七项全绿 |
| C3 集成全通 | 11/07–08 | python -m src.pipeline 一键全绿；五页可交互；台账六字段 + 附注六要素齐；三口径带宽可复现 |
| C4 冻结交付 | 11/15 | 断网双击开五页；文档齐；演示脚本排练 ≥2 遍；页面无业务计算 |

## 6.4 留白周规则

W4 不安排任何新功能。

无滑期 → W4 只做可延迟项（实测 / 文档 / 排练 / 打包）。

有滑期 → 滑期在 W4 吸收；仍不够 → 按 §8 降级序列砍。

11/15 硬冻结。

# 7. 验收判据（数字速查）

| 层 | 判据 |
| --- | --- |
| 数据 | 36,329 → 33,214；4,690,435.81 km；33,213；49.57±0.01；关联率 ≥99.9%；三类 FLAG 计数与体检值一致 |
| 引擎 | 30t → 14.67±0.01；VSP3 16.53（12.68%）；三口径带宽 4,313 / 4,502 / 4,922 t 可复现 |
| 分析 | 四维热点可复现；同线带宽中位 1.50×、覆盖 83.8%；三方案可比 |
| 财务 | 成本构成对账 Σ=总；4,809 万 / 77.4% / 9.6 年可复现；三边界阈值可复现 |
| 台账 | 六字段齐全 + 六要素命中；台账总碳 = 第 1 页总碳（同一数据源，不许二次计算） |
| 前端 | 五页可交互；app 内业务计算 0 处；flagged 行有黄框/灰底 |
| 交付 | 断网双击 启动.bat 开五页；python -m src.pipeline 一键全绿；闸门超差次数 = 0 |

# 8. 风险与降级序列

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| preprocess 延期（关键路径） | 中 | 高 | W1 就攻 P3；延期当天上报；必要时砍 P4 的部分 FLAG | 蒿 |
| 数据授权（京采数据用于他赛） | 中 | 高 | 先做脱敏 + 向指导教师确认；报告里写明数据使用边界 | 周 |
| 载重口径歧义 | 高 | 中 | flag_basis 显式标注 + 附录B 稳健性（换口径 E₀ 4,922 t、减排率 79.1%） | 蒿 |
| 四人 Python 水平参差 | 高 | 中 | 每周 30 分钟结对；preprocess 先冻结字段；PM 兜底合并 | 周 |
| 前端卡顿 / 现场翻车 | 中 | 高 | 只读 parquet + 静态兜底 + 预录视频 | 杨 |
| 需求蔓延（想加 OCR/无人机） | 高 | 中 | 变更漏斗：范围外进 Issues 或未来展望 | 周 |
| 断网装依赖失败 | 中 | 高 | W4 真实断网测；wheels/ 提前备 | 杨 |

降级序列（延期时按此顺序砍）

1.  M5 迭代/bandit —— 本来就只做离线评估，砍掉损失最小；

2.  网络优化（中转精简） —— 保留"同线带宽"，砍线路级；

3.  敏感性细化 —— 保三情景（补能/氢源/外协），砍其余。

不可砍：宽表契约、三类 FLAG、对拍闸门、五页主流程、台账六字段、离线启动。

# 9. 协作纪律

1.  一文件一主笔：任何文件同时只有 1 个 Owner；跨人改动先开 Issue；

2.  口径数字两人签字：改任何口径数（排放率、补贴、年化系数、λ 默认值），PR 必须写"改前值 / 改后值 / 依据"，并同步 docs/08；

3.  改前先 pull，禁用 force push（必要场景一律 --force-with-lease）；

4.  PR 评审配对：周↔蒿、蒿↔杨、曾↔周、杨↔曾（不自己审自己）；

5.  每日站会 5 分钟：昨天做了什么 / 今天做什么 / 卡在哪；

6.  答辩前一周代码冻结，只允许 PM 热修并群内公示。

# 10. 第一天（10/19 周一）就要做的五件事

1.  周：发 GitHub 邀请（Write）；建 .github/CODEOWNERS；开 30 分钟全员会过本图；把本图推送入库。

2.  蒿：把附件1/2 + 五份计算文件放进 data/raw、data/reference（这一步不通，全组空转）。

3.  杨：文献[1] 表 8 录入 optimizer.py（O1，不依赖任何人）。

4.  曾：文献著录 + 成本参数表（补贴/能耗/维护/λ 提案）。

5.  全员：过一遍 §3.2 的模块表和 §4.3 的接口交付表——这就是 W1 要冻结的四件东西。

# 附录 A · 文件-模块-负责人速查

| 文件 | 模块编号 | 负责人 | 复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| src/preprocess.py | P0–P6 | 蒿 | 周 |
| src/optimizer.py | O1–O7 | 杨 | 周、蒿 |
| src/evaluator.py | E1–E6 | 曾 | 周、蒿 |
| src/pipeline.py | G1–G5 | 周 | 蒿、曾 |
| app/services.py components/* app.py | A0–A2 | 周 | 杨 |
| app/pages/3–5 | A3 | 杨 | 周、蒿、曾 |
| 启动.bat wheels/ | A4 | 杨 | 周 |
| data/* | D0 | 蒿 | — |
| docs/07 09 | D1 D4 | 蒿 | 周 |
| docs/08 | D2 | 杨（排放）+ 曾（成本） | 周 |
| docs/10 11 | D5 | 曾 | 蒿（核数） |
| docs/15 17 18 | D3 D6 D7 | 周 | — |

# 附录 B · 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 双轨 | 法定轨（里程 × 常因子，合规上报用）+ 物理轨（VSP × 载重 × 速度，诊断用） |
| 带宽 | 同一 OD 上不同车型之间碳排放强度的离散度（中位 1.50×） |
| λ | 内部碳价（元/吨 CO₂e），决策目标函数里唯一的定价旋钮 |
| FLAG | 数据标记列：flag_dup 重复 / flag_anomaly 异常 / flag_basis 口径换算 |
| 闸门 | pipeline 出口的对拍校验，超差即中断（退出码 ≠ 0） |
| E₀ | 数据期基准碳排放，4,502.04 tCO₂（33,214 段逐段累加） |

执行中任何与旧文档冲突，以本图为准。

先保证对，再追求快；先立契约，再谈效率。